## Escopo
Matriz de Escopo
Definir Escopo
FORA:
DENTRO:

## Voz do Cliente
Voz do Cliente
| Necessidade | Clientes | Direcionadores | CTQs/CTPs
Entregar o pedido completo dentro do tempo acordo para o cliente.
(OTIF_entrega)
Cliente interno: VOB
Cliente externo: VOC
O ressuprimento de estoque nos CD's está falho
O prazo pedido para entrega em Manaus é insuficiente para entrega de São Paulo
Itens em estoque nos CD's
Itens demandados por tempo
On time in full de escapamentos (OTIF_Escapamento)
On time in full de tubos (OTIF_Tubos)
O pedido de tubos chega incompleto
Os pedidos feitos em Manaus saem de São Paulo
A entrega dos escapamentos é feita com atraso.
O pedido de tubos chega no prazo
Distância entre origem do pedido e origem da entrega
Prazo pedido para entrega solicitado em Manaus
OTIF_Tubos
O aumento da demanda foi melhor absorvido pela produção que pela logística
Precisamos avaliar melhor os prazos acordados
Os custos com transporte aéreo emergial só aumentam
Custo com transporte aéreo emergencial
Tempo médio de entrega em Manaus
Tempo médio de entrega
Tempo médio solictado para entrega

## Base de Dados
Ano | Meses | OTIF_entrega | Ano | Meses | OTIF_entrega
1 | 1 | 73.74% | 1 | 1 | 73.74%
1 | 2 | 66.3% | 1 | 2 | 66.3%
1 | 3 | 68.87% | 1 | 3 | 68.87%
1 | 4 | 73.67% | 1 | 4 | 73.67%
1 | 5 | 66.93% | 1 | 5 | 66.93%
1 | 6 | #81,3% | 1 | 7 | 63.03%
1 | 7 | 63.03% | 1 | 8 | 69.02%
1 | 8 | 69.02% | 1 | 10 | 75.47%
_#1 | 9 | 53.3% | 1 | 11 | 64.26%
1 | 10 | 75.47% | 1 | 12 | 63.79%
1 | 11 | 64.26% | 2 | 13 | 70.19%
1 | 12 | 63.79% | 2 | 15 | 79.2%
2 | 13 | 70.19% | 2 | 16 | 69.02%
2 | 14 | _73,8% | 2 | 18 | 75.46%
2 | 15 | 79.2% | 2 | 19 | 58.2%
2 | 16 | 69.02% | 2 | 20 | 63.2%
2 | #!7 | 72.73% | 2 | 21 | #_63,6%
2 | 18 | 75.46% | 2 | 22 | 64.78%
2 | 19 | 58.2% | 2 | 23 | 62.3%
2 | 20 | 63.2% | 2 | 24 | 73.2%
2 | 21 | #_63,6% | 3 | 25 | 63.08%
2 | 22 | 64.78% | 3 | 26 | 68.2%
2 | 23 | 62.3% | 3 | 27 | 58.7%
2 | 24 | 73.2% | 3 | 28 | a64,9%
3 | 25 | 63.08% | 3 | 29 | 63.1%
3 | 26 | 68.2% | 3 | 30 | 62.9%
3 | 27 | 58.7%
3 | 28 | a64,9%
3 | 29 | 63.1%
3 | 30 | 62.9%

## SIPOC
SIPOC
| S | I | P | O | C
| Suppliers | Inputs | Process | Outputs | Customers
| Fornecedores | Insumos | Processo | Produtos | Clientes
| - Área de TI - Cliente | - portal do cliente - qtd. deproduto - especificações do produto | IMPLANTAR PEDIDO | - pedido impantado no sistema Voitto Tubes | Área Comercial
| - Área Comercial - Área de TI - Cliente | - pedido implantado - mapa de entregas - disponibilidade do produto | ACORDAR PRAZO DE ENTREGA COM CLIENTE | - prazo acordado - pedido liberado para a expedição | - Área de Expedição
| - Área de Operação - Plano de Saúde - Cliente | - pedido liberado - separador - material para embalagem | SEPARAR E EMBALAR PRODUTO | - produto separado e embalado - Nota Fiscal emitida - Etiqueta de identificação impressa e colada no produto | - Logística / modal de transporte
| - Logísitca | - produto separado e embalado - Nota Fiscal - Definição do modal | TRANSPORTAR PRODUTO ATÉ O CLIENTE | - produto em transporte | - Modal/ Transportadora
| - Modal / transportadora | - produto transportado - Nota Fiscal | ENTREGAR O PRODUTO | - produto armazenado no local da entrega | - Cliente

## Contrato de Projeto
Contrato de Projeto Project Charter
| Projeto: | Aumento das entregas on time in full de tubos e escapamentos |  |  | Líder: | Arthur Claudino Gomes de Assis
| Cliente: | Logística |  |  | Patrocinador: |  | Albertina Silva
| Área: | Comercial, Expedição e Logística |  |  | Data: |  | 2021-10-07
Objetivo do Projeto
Aumentar as entregas que ocorrem corretamente, isso é, com todos os produtos corretos de acordo com o pedido e dentro do prazo acordado com o cliente, das linhas de tubos e escapamentos, com entregas por modal terrestre e aéreo, originados das duas Fábricas em São Paulo. O indicador utilizado para medição que contempla essas características é o OTIF_Entrega.
Justificativa / Histórico
A Voitto Tubes é uma empresa reconhecida no ramo de processamento de aço, e embora possua excelência reconhecida em produção, entregando produtos de qualidade, ela vem enfrentando dificuldades na logística, falhando na entrega dos produtos corretos no prazo correto. O OTIF_Entrega caiu no ultimos dois anos, em uma análise nos ultimos 30 meses é possível avaliar que o OTIF_entrega dos ultimos 12 meses foi, em média, 3,8% menor do que comparando todo o período, sendo que a média dos ultimos 12 meses foi de 63,8%, e 25% dos dados dos ultimos 30 meses se concentram abaixo de 63,1% do indicador. A empresa vem sofrendo com reclamações de seus clientes a respeito dos pedidos e possui inclusive advertências sobre multa contratual caso a situação permaneça como está. A empresa avalia que existirá um ganho financeiro relacionado à redução de gastos com imprevistos nas entregas de R$110,00 por pedido entregue por modal terrestre, e R$290,00 por modal aéreo, por ponto percentual com um OTIF_Entrega a partir de 80%, e considera que o valor ideal para o indicador é de 90%. Considerando a lacuna de perfomance de 26,2% entre os ultimos 12 meses e o valor ideal, a meta será definina sobre 50% da lacuna de performance, aumentando o indicador em 13,1% em 6 meses.
Definição da Meta | [6 empty] | KPIs
| Aumentar OTIF_Entrega em 13,1%, para 76,9%, até 25 de março de 2022. | [5 empty] | OTIF_entrega
Limites do Projeto (Inclui ¦ Exclui)
Inclui: Pedidos feitos de toto Brasil, das linhas de tubos e escapamentos, com modais de entrega terrestre e aéreo, com origem em São Paulo ¦ Exclui: Linhas de telhas, andaimes e peças automotivas, com todos os modais entrega exceto terrestre e a aéreo, com origem nos centros de distribuição.
Premissas e Restrições do Projeto
O projeto só contemplará pedidos originados das duas fábricas em São Paulo, não incluindo pedidos originados diretamente dos centros de distribuição.
Equipe de Trabalho
|  | Nome |  | Cargo |  | Área / Empresa
| Líder: | Arthur Claudino Gomes de Assis |  | Green Belt |  | Melhoria Contínua
| Patrocinador: | Albertina Silva |  | CEO |  | Alta Administração
| Membros da equipe: | Hugo Fonseca |  | Analista de dados |  | Melhoria Contínua
|  | Isadora Gonçalves |  | Analista de suprimentos |  | Área de expedição e logística
|  | Jéssica Ully |  | Coordenadora de relacionamentos |  | Área Comercial
|  | Luisa Iglésias |  | Sucesso do cliente |  | Área comercial
| Especialistas para suporte técnico: | Luiz Barroso |  | Coordenador de Infraestrutura |  | Área logística
|  | Rafael Lúcio |  | Coordenador de TI |  | Área de TI
Contribuições para o Negócio
A empresa estima que a partir de 80%, a cada ponto perceual, existirá um ganho financeiro relacionado à redução do gastos com imprevistos de R$110,00 por pedido no modal terrestre, e R$290,00 por pedido no moral aéreo. Portanto, para a meta definida do projeto, não haverão ganhos financeiros, somente ganhos em qualidade e melhor relacionamento com os clientes.
| Valor do Ganho Financeiro (R$): |  | 0
| Responsável pela Aprovação: |  | [gerente de unidades da regional São Paulo]
Validação Final do Projeto
| Aprovação: |  | [assinatura do gerente da regional São Paulo]

## Metas Específicas
DEFINIÇÃO DO RACIONAL DAS METAS ESPECÍFICAS
| Média Atual | Meta após Projeto |  | Média Atual | Meta após Projeto
No prazo incompleto_tubos | 24.1% |  | OTIF_tubos | 50.3%
Fora do prazo completo_tubos | 17.7% |  | OTIF_escapamentos | 82.9%
Fora do prazo completo_escap | 13.7% |  | MÉDIA | 66.7%
Fora do prazo incompleto_tubos | 7.8%
No prazo incompleto_escap | 1.8%
Fora do prazo incompleto_escap | 1.6%

## Mapa de Processo
Mapa de Processo
Fluxograma com etapas críticas identificadas
IMPLANTAR O PEDIDO
ENVIAR PROPOSTA COMERCIAL COM PREÇO E PRAZO
CONSULTAR ESTOQUE
COMERCIAL
O PEDIDO DO CLIENTE POSSUI ESPECIFICAÇÕES DENTRO DO MIX DE PRODUTOS?
RECEBER O PEDIDO DO CLIENTE
ACEITAR AS CONDIÇÕES DA PROPOSTA
CLIENTE
EXPEDIÇÃO
FIM
NÃO
DISPONIBILIZAR MATERIAL PARA FATURAMENTO
FATURAR MATERIAL PARA LOGÍSTICA
MATERIAL É SUFICIENTE PARA ENVIOI DA CARGA AO CLIENTE?
AGUARDAR FORMA CARGA
FATURAMENTO
LOGÍSTICA
NÃO
RECEBER PRODUTO
ENVIAR PRODUTO AO CLIENTE
SIM
SIM

## Espinha de Peixe
Espinha de Peixe (Diagrama de Ishikawa)
| Logística |  | Comercial
Efeito = Entregas fora do prazo e/ou com pedido incompleto de tubos e escapamentos.
|  | - |  | -
| Estoque |  | Produção
-
-

## Matriz Causa e Efeito
Matriz de Causa e Efeito
Principais saídas do processo
|  | Saídas do Processo | no prazo incompleto_tubos | fora do prazo completo_tubos | fora do prazo completo_escap | Total
Entradas | ID | Possíveis Xs do processo (causas)
|  |  | 10 | 9 | 8
| 1 | composição fracionada de carga |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 2 | composição não planejada |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 3 | falta de informação do prazo combinado |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 4 | falta de mapa geográfico no sistema |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 5 | antecipação de pedidos |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 6 | prazos acordados para final de semana |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 7 | opções comerciais incompatíveis |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 8 | desconhecimento capac. de escoamento |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 9 | falta de avaliação sist. da voz do cliente |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 10 | desconhecimento do estoque |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 11 | alterações de cronograma de produção |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 12 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 13 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 14 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 15 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  |  | 0 | correlação inexistente |  | 0
|  |  | 1 | correlação fraca
|  |  | 3 | correlação mediana
|  |  | 5 | correlação forte

## Matriz Esforço x Impacto
Matriz de Esforço X Impacto
Alto
Esforço
Baixo
|  | Alto | Baixo
Impacto

## Improve_brainstorming
Brainstorming
|  | CAUSA | SOLUÇÃO
| 1 | Composição fracionada de carga | Definir regras para liberação de cargas fracionadas junto à área comercial e logítica.
Criar diferenciação para envio de cargas por relevância do cliente e tipo de produto.
| 2 | Composição não planejada | Utilizar a gestão à vista e o Kanban para melhorar a comunicação entre as áreas de expedição e logística.
| 3 | Prazos acordados para sábados e domingos | Bloquear no sistema a formalização de pedidos cujo prazo acordado seja no sábado, domingo e feriado.
| 4 | Falta de avaliação sistemática da voz do cliente | Implementar uma sistemática de gestão de carteira de cliente na área comercial, incluindo a abordagem periódica ao cliente para coletar informações relevantes.
| 5 | Falta de mapa geográfico no sistema | Implementar o mapa geográfico no sistema definido o prazo de entrega para cada estado do Brasil e regiões críticas dentro de cada estado.
| 6 | Desconhecimento da capacidade de escoamento | Criar um padrão para área comercial consultar com informações sobre tempo de montagem de cargas e capacidade de escoamento logístico.
| 7 | Desconhecimento do estoque | Implementar a gestão à vista com previsibilidade futura para facilitar consulta da área comercial.
| 8 | Antecipação dos pedidos | Criar um procedimento corporativo com regras de atendimento ao cliente (regras para prazos e antecipações).
Diferenciar antecipação de faturamento do pedido e antecipação da entrega.

## Matriz de Priorização
Matriz de Priorização
|  | Baixo Custo | Facilidade de implantação | Impacto de eliminação da causa | Total
| Peso | 7 | 8 | 10
| Definir regras para liberação de cargas fracionadas junto à área comercial e logítica. |  |  |  | 0
| Criar diferenciação para envio de cargas por relevância do cliente e tipo de produto. |  |  |  | 0
| Utilizar a gestão à vista e o Kanban para melhorar a comunicação entre as áreas de expedição e logística. |  |  |  | 0
| Bloquear no sistema a formalização de pedidos cujo prazo acordado seja no sábado, domingo e feriado. |  |  |  | 0
| Implementar uma sistemática de gestão de carteira de cliente na área comercial, incluindo a abordagem periódica ao cliente para coletar informações relevantes. |  |  |  | 0
| Implementar o mapa geográfico no sistema definido o prazo de entrega para cada estado do Brasil e regiões críticas dentro de cada estado. |  |  |  | 0
| Criar um padrão para área comercial consultar com informações sobre tempo de montagem de cargas e capacidade de escoamento logístico. |  |  |  | 0
| Implementar a gestão à vista com previsibilidade futura para facilitar consulta da área comercial. |  |  |  | 0
| Criar um procedimento corporativo com regras de atendimento ao cliente (regras para prazos e antecipações). |  |  |  | 0
| Diferenciar antecipação de faturamento do pedido e antecipação da entrega. |  |  |  | 0
|  | 0 | correlação inexistente
|  | 1 | correlação fraca
|  | 3 | correlação mediana
|  | 5 | correlação forte

## Planos de Ação
Planos de Ação (5W2H)
| What | Why | Who | How | How Much | Where | When
| O Quê | Porque | Quem | Como | Quanto | Onde | Quando